СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2021г. N 56

О ходе  подготовки к отопительному сезону в 2021 – 2022 гг.

в Палехском муниципальном районе

В соответствии со ст. 28 Устава Палехского муниципального района,  Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о начале отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2021-2022 г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Заместитель Председателя

Совета Палехского муниципального

района                                                                                     Н.В. Новожилова

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 28.09.2021 № 56

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг.

в Палехском муниципальном районе

Подготовка к отопительному сезону в Палехском муниципальном районе осуществляется в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022, а так же программы проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии созданы  и утверждены  в городском и сельских поселениях на территории Палехского муниципального района.

К отопительному сезону необходимо подготовить 4 газовых котельных (2 в Палехе, 1 в с.Майдаково и 1 в д.Пеньки)

Котельная в п. Палех

На текущую дату готовность котельной  к отопительному сезону составляет 100%, тепловых сетей - 80%.

Выполнено:

- ремонт запорной арматуры парового котла КЕ -6,5-14 №3

- ремонт запорной арматуры парового котла КЕ -6,5-14 №2

- ремонт запорной арматуры экономайзера ЭП-236№3

- ремонт запорной арматуры экономайзера ЭП-236№2

- ремонт деаэратораДП-25 и запорной арматуры №1

- ремонт пароводяных подогревателей №1,3

- ремонт сетевых насосов № 3,4

- ремонт питпательных насосов и запорной арматуры

- ревизия запорной арматуры распределительной гребенки

- ревизия запорной арматуры  Na- катион. фильтров

- ремонт насосов  ХВО

- ремонт емкости мокрого хранения соли

- востановление тепловой изоляции на трубопроводах IV категории паропроводов от котлов 1,2,3, пароводяных подогревателей

- ремонтные работы по обслуживанию БМК

- установка подогрева ввода подпиточной воды

- госповерка приборов КИП и А

- электрозамеры контура

- планово предупредительный ремонт здания

- обследование и корректировка системы теплоснабжения

- комплекс работ по результатам диагностирования дымовой трубы

- наладочные работы на сетях, корректировка по необходимости - гидравлического и температурного режимов

- проверка КИП и А

На территории Палехского городского поселения в соответствии с распоряжением администрации Палехского муниципального района от 13.09.2021 №225-р  установлено начало отопительного сезона не позднее дня следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура  наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. От Центральной котельной подача тепловой энергии была произведена на объекты социальной сферы и МКД с 15.09.2021 года

В заречной части Палеха  блочно-модульная котельная подает тепловую энергию в 11 МКД и в один объект социальной сферы (детский сад). Подача тепловой энергии от данной котельной была произведена 15.09.2021.

Температура теплоносителя на прямой и обратной трубе котельных поддерживается в соответствии с режимной картой подачи тепловой энергии.

Давление прямой и обратной сетевой воды находится в пределах целевых значений.

Все объекты МКД, находящиеся в ведении управляющей компании  ООО «Палех Дом» получили Паспорта готовности к отопительному сезону.

Из 20 МКД, находящихся в непосредственном управлении, Паспорта готовности получили на текущую дату получили 14 домов, 6 домов до настоящего времени не представили акты о промывке и опрессовке тепловых систем.

Подготовка к отопительному сезону проводилась в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Палехского муниципального района к осеннее-зимнему периоду 2021-2022 г.г., утвержденному 30.04.2021 г. План выполнен на 90%.

В летний  период в рамках подготовки к отопительному сезону осуществлена замена стальной трубы диаметром 219 протяженностью 60 метров тепловых сетей на трех участках по ул. Баканова пос. Палех.

Сейчас ведутся работы по замене стальной трубы диаметром 89, протяженностью 100 метров на территории ЦРБ.

В июле месяце администрацией Палехского муниципального района в Департамент ЖКХ Ивановской области была подана заявка на приобретение материальных ресурсов для ремонта теплотрасс и котельной на сумму    4 485 496 рублей.  По состоянию на текущую дату Соглашение между администрацией и Департаментом ЖКХ находится на стадии подписания.

В августе месяце в Департамент ЖКХ была подана еще одна заявка  на сумму 622 637 рублей. Данная заявка пока находится в стадии согласования с Департаментом. На софинансирование указанных мероприятий в бюджете Палехского муниципального района предусмотрены денежные средства в размере 372 67 тыс.  рублей.

Одной из проблем при подготовке к отопительному сезону остается задолженность МУП «Палехский туристский центр» за поставленные ранее ресурсы:

- электроэнергия- 442,33 тыс.руб.,

- газ – 5409,91 тыс.руб.

Задолженность населения за тепло перед МУП «Палехский туристский центр» составляет – 1359,91 тыс. руб.

Задолжности у бюджетных организаций – нет.

Предприятием на постоянной основе ведется претензионно-исковая работа с должниками.

В период с 16.09.2021 по 22.09.2021 произошли четыре аварии на теплотрассе: на пересечении улиц Баканова и Котухиных на ул. Баканова д. 13,  у магазина «Высшая Лига» и на ул. Зиновьева, дома № 38,40.

Авария на пересечении улиц Баканова и Котухиных, была наиболее крупной и требовала замены участка протяженностью 28 м.  К замене требовалась стальная труба диаметром 159 мм. Администрацией района 17.09.2021 года была отправлена заявка на имя начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области об оказании помощи в материальных ресурсах. Заявка была одобрена и удовлетворена в день подачи обращения. В настоящий момент ремонтно-монтажные работы завершены силами МУП «Палехский туристский центр» по ликвидации прорыва данного участка теплотрассы. Так же завершены работы по устранению аварии на улице Баканова дом 13.

В заречной части, где источником теплоснабжения является газовая блочно-модульная котельная,  обращений от граждан в начале текущего отопительного сезона по вопросу некачественного предоставления коммунальных услуг не поступало.

Котельная  д. Пеньки

В д. Пеньки установлена и начала функционировать в новом отопительном сезоне БМК.  Подача тепловой энергии  в д. Пеньки была произведена на объекты социальной сферы и МКД с 15.09.2021 года,

Из 10 МКД, находящихся в непосредственном управлении, Паспорта готовности получили на текущую дату все 10 домов.

Для безопасной и бесперебойной эксплуатации БМК, а так же в целях предотвращения возникновения угрозы чрезвычайной ситуации в д. Пеньки, вызванной  авариями на водопроводных сетях, из бюджета района были  выделены денежные средства для замены водопроводной линии на участке ул. 40-лет Победы д. № 45 протяженностью 15 метров в размере     75 860,00 рублей.

Котельная  с. Майдаково

В настоящий момент готовность котельной к отопительному сезону составляет 100%, тепловых сетей - 100%:

Подача тепловой энергии  в с. Майдаково была произведена на объекты социальной сферы и МКД с 14.09.2021 года

Из 29 МКД, находящихся в непосредственном управлении, Паспорта готовности не получил ни один дом, так как до настоящего времени не представили акты о промывке и опрессовке тепловых систем.

Администрацией начата подготовка документов для предоставления в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Основными проблемами при подготовке к новому отопительному периоду остаются недостаток денежных средств из-за долгов потребителей, изношенность инженерных сетей.