****

**СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**от 26 февраля 2020 г. № 14**

**О реализации муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района»**

Заслушав информацию начальника Отдела образования администрации Палехского муниципального района Гунаевой О.Ю. о реализации муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района»,

Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

**Председатель Совета**

**Палехского муниципального района Т.В. Богданова**

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 26.02.2020 № 14

**Информация**

**о реализации муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района»**

В 2019 году мероприятия муниципальной программы Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района» выполнены.

В 2019 году программа в сфере образования профинансирована в объёме 118 914 948,90 руб., что составляет 99,8% от планового значения (приложение).

За счёт средств областного бюджета финансирование составило 99,74% - 69 273 809,09 руб.

За счёт средств бюджета Палехского муниципального района финансирование составило 99,88% - 49641139,81 руб.

Информация о целевых индикаторах по муниципальной программе Палехского муниципального района «Развитие образования Палехского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год**  (оценка) | **2019**  **год**  (факт) |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Развитие общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. измерения** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год**  **(оценка)** | **2019**  **год**  **(факт)** |
| 1 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 97,4 | 97,4 | Показатель выполнен. |
| 2 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 89,5 | 89,5 | Показатель выполнен. |
| 3 | Удельный вес обучающихся дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 20 | 20 | Показатель выполнен. |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 7 | Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 8 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | Ед. | 1  (МКОУ Майдаковская СШ) | 1  (МКОУ Майдаковская СШ) | Показатель выполнен. |
| 9 | Количество  образовательных организаций, в которых проведён капитальный ремонт спортивного зала, приобретено оборудование, инвентарь | Ед. | 1  МКОУ Палехская СШ) | 1  МКОУ Палехская СШ) | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

**«Реализация дополнительных**

**общеобразовательных программ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019 год**  **(оценка)** | **2019 год (факт)** |
| 1 | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | % | 91 | 91 | Показатель выполнен. |
| 2 | Среднегодовое число детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусства | чел. | 150 | 150 | Показатель выполнен. |
| 3 | Среднегодовое число детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в сфере образования | чел. | 500 | 500 | Показатель выполнен. |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ивановской области | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год (оценка)** | **2019**  **год (факт)** |
| 1 | Численность детей в лагерях дневного пребывания в образовательных организациях Палехского муниципального района | Чел. | 169 | 169 | Показатель выполнен |
| 2 | Охват детей в возрасте от 6 до 17 лет вариативными формами занятости | % | 90 | 90 | Показатель выполнен |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

**«Муниципальная поддержка молодых педагогов образовательных организаций Палехского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год (оценка)** | **2019**  **год (факт)** |
| 1 | Доля молодых педагогов, работающих в образовательных организациях Палехского муниципального района | % | 9 | 10,3 | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

**«Создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. измерения** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год (оценка)** | **2019**  **год (факт)** |
| 1 | оснащение и обслуживание образовательных организаций системой «Стрелец-Мониторинг» | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 2 | проведение замеров сопротивления электропроводки | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 3 | техобслуживание пожарной сигнализации | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 4 | замена электропроводки и светильников в образовательных организациях | % | 15 | 15 | Показатель выполнен. |
| 5 | анализ срезов деревянных конструкций чердака | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 6 | оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения | % | 88 | 88 | Показатель выполнен. |
| 7 | обеспечение средствами пожаротушения | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 8 | наличие периметрального ограждения территории | % | 88 | 88 | Показатель выполнен. |
| 9 | приведение в соответствие путей эвакуации | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

**«Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год (оценка)** | **2019**  **год (факт)** |
| 1 | Количество образовательных организаций эффективно и рационально использующих бюджетные средства, выделяемые на образование | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 2 | Количество образовательных организаций, где созданы современные условия для организации учебно-воспитательного процесса | % | 100 | 100 | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

**«Выявление и поддержка одарённых детей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год (оценка)** | **2019**  **год (факт)** |
| 1 | Удельный вес численности учащихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по основным общеобразовательным программам | % | 42 | 65 | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год (оценка)** | **2019**  **год (факт)** |
| 1 | Обеспечение и сохранение технической возможности реализации проекта «Межведомственная система оздоровления школьников» | % (от общего количества общеобразовательных учреждений в районе) | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 2. | Создание условий для  полноценного питания обучающихся и воспитанников | % (от общего количества обучающихся  в районе) | 96 | 96 | Показатель выполнен. |
| 3. | Организация режима учебной нагрузки и двигательной активности обучающихся:  -сохранение обучения школьников по пятидневной учебной неделе,  -организация дней здоровья. | % (от общего количества общеобразо  вательных организаций в районе | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 4. | Сохранение положительной динамики распределения детей и подростков по группам здоровья, формирование у них устойчивых навыков здорового образа жизни | % (от общего количества обучающихся в районе) | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 5. | Участие родителей в мероприятиях по формированию здорового образа жизни детей | % (от общего количества обучающихся в районе) | 25 | 25 | Показатель выполнен. |

**Перечень целевых индикаторов (показателей) реализации подпрограммы**

**«Организация районных мероприятий в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | **Примечание** |
| **2019**  **год (оценка)** | **2019**  **год**  **(факт)** |
| 1 | Количество конкурсов, фестивалей, смотров | ед. | 8 | 8 | Показатель выполнен. |
| 1.1 | - в т.ч. проведенных подведомственными учреждениями | ед. | 4 | 4 | Показатель выполнен. |
| 2 | Численность участников районных мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров, акций и т.п.) | тыс. чел. | 1 | 1 | Показатель выполнен. |
| 2.1 | - в т.ч. проведенных подведомственными учреждениями | тыс. чел. | 0,38 | 0,38 | Показатель выполнен. |
| 3 | Число зафиксированных нарушений требований стандарта качества проведения районных мероприятий в сфере образования | ед. | 0 | 0 | Показатель выполнен. |