СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2020г. N 54

О ходе отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2020 – 2021 г.г.

В соответствии со ст. 28 Устава Палехского муниципального района,  Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о начале отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2020-2021 г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета Палехского

муниципального района 		          	                    	          Т.В. Богданова

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 28.07.2020 № 54

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.

в Палехском муниципальном районе

Подготовка к отопительному сезону в Палехском муниципальном районе производится в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021, а так же программы проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии созданы  и утверждены  в городском и сельских поселениях на территории Палехского муниципального района.

К отопительному сезону необходимо подготовить 4 газовых котельных (2 в Палехе, 1 в с.Майдаково и 1 в д.Пеньки)

В настоящее время ведутся работы по строительству двух новых блочно-модульных котельных на территории района: одна котельная будет располагаться в заречной части Палеха и отапливать 9 МКД и детский сад, вторая для отопления потребителей в д. Пеньки, взамен ранее эксплуатируемой угольной котельной.

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией стоимость строительства котельной в заречной части Палеха составила порядка 8,5 млн.рублей. Указанных денежных средств в бюджете Палехского района не имелось, в связи с чем, для решения поставленной задачи был привлечен инвестор, с которым МУП "Палехский туристский центр" заключен договор аренды котельной на срок 5 лет. Непосредственно на месте размещения БМК уже ведутся работы по устройству фундамента - подготовлено основание и установлена опалубка. Прорабатываются вопросы технологического присоединения объекта к инженерным сетям. Указанные работы должны быть завершены в первой половине августа до момента поставки основного оборудования на строительную площадку. Завершение всех строительных и пуско-наладочных работ запланировано на конец сентября.

Котельная д.Пеньки так же выработала свой ресурс и для решения этой проблемы, администрацией района совместно с потенциальным инвестором начиная с января 2019 года прорабатывался вопрос строительства блочно-модульной газовой котельной. В настоящий момент инвестором заключен договор на поставку оборудования и ведутся работы по подготовке площадки для его размещения. Работы планируется завершить так же до начала отопительного сезона 2020-2021гг.

Котельная  с. Майдаково

В настоящий момент готовность котельной к отопительному сезону составляет 0%, тепловых сетей - 30%.

в настоящее время ведется замена теплотрассы к школе (120 метров) и замена теплотрассы (80 метров) по ул. Заводская, все необходимые материалы закуплены. Работы по подготовке котельной начнутся после завершения ремонта теплотрассы.

Котельная в п. Палех

На текущую дату готовность котельной  к отопительному сезону составляет 40%, тепловых сетей - 30%.

Выполнено:

- Промывка и очистка котла №2

- Ревизия и ремонт распределительной гребенки

- Снятие приборов на проверку: 90 манометров и 27 расходометров

- Ревизия и ремонт запорной арматуры питательных насосов №1,2

- Ревизия и ремонт питательных насосов №1,2

- Ревизия и ремонт запорной арматуры подпиточных насосов №1,2

- Ремонт и ревизия подпиточных насосов №1,2

- Ревизия и ремонт запорной арматуры сетевых насосов №1,2,3,4,5

- Ревизия сетевых насосов №1,2,4

- Капитальный ремонт сетевого насоса из теплового пункта ЦРБ

-Ревизия пускателей электродвигателей сетевых, питательных, подпиточных насосов

-  Сдача приборов на проверку

- Заключен договор на проведение экспертизы промышленной безопасности двух котлов, трех экономайзеров, внутреннего паропровода.

-  Готовится заявка в Газпром на поставку газа.

Предстоит выполнить:

-ремонт сетевых насосов №4,1,3,2 на котельной в п. Палех

-ремонт Na- катион. фильтровна котельной п. Палех

-ремонт ям мокрого хранения соли на котельной п. Палех

-экспертиза промышленной безопасности на техн. Устройство IV 9паропровод)  на котельной п. Палех

-ремонт пароводяных подогревателей (бойлеров)  на котельной п. Палех

-экспертиза промышленной безопасности на техн. Устройство паровой ----котел КЕ -6,5-14С на котельной п. Палех

-экспертиза промышленной безопасности на техн. устройство  ---предохранительный клапан котлов  на котельной п. Палех

-проверка дымоходов в котельной п. Палех

-формирование аварийного запаса материальных средств (трубы, запорная арматура, фланцы и т.п.) на котельной п. Палех

-ремонт запорной арматуры, шт. тепловых сетей в п. Палех

Тепловые сети

Предстоит выполнить к началу отопительного сезона:

- промывка и опресовка теплосетей, п. Палех;

В настоящее время проводится работа по раскопке компенсатора на тепловой сети ул. Баканова д. 42. Проводятся подготовительные сварочные работы по подготовке труб для ремонта компенсатора.

Также планируется до начала отопительного сезона произвести замену компенсатора на тепловой сети ул. Баканова д. 62.

В д. Пеньки к началу отопительного сезона предстоит выполнить замену части теплотрассы на ул. 40 – лет Победы.

Работа по подготовке к отопительному сезону многоквартирных домов проводится в соответствии с актами весеннего осмотра. Все выполняемые работы оформляются актами и подписываются собственниками жилых помещений. Ремонтные работы, предусмотренные в тарифах на содержание и ремонт жилого помещения, утвержденные собственниками, будут выполнены до окончания срока действия тарифа, в котором работы запланированы.

Ведутся работы по текущему ремонту многоквартирных домов, предстоит выполнить к началу отопительного сезона:

- ремонт кровельного полотна на сумму  180,00 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления на сумму 180,00 тыс. руб.;

- ремонт системы водопровода на сумму 50,0 тыс. руб.;

- ревизия задвижек, промывка систем отопления на сумму 20,0 тыс. руб.;

- ревизия задвижек отопления, промывка системы отопления на сумму – 60,0 тыс. руб.;

-ремонт отмостки на сумму 25,0 тыс. руб.

Продолжается проработка вопроса по передаче в концессию объектов теплоснабжения п. Палех. Администрацией района подготовила технический отчет о состоянии сетей теплоснабжения поселка, проведена актуализация схемы теплоснабжения. Тепловые сети поселка Палех были поставлены на кадастровый учет с координатами границ объектов.

Так же начата подготовка документов для представления в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Основными проблемами при подготовке к новому отопительному периоду остаются недостаток денежных средств из-за долгов потребителей, изношенность инженерных сетей.

По состоянию на текущую дату МУП «Палехский туристский центр» имеет задолженность за поставленный природный газ в размере 7541998,17 руб.  В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»  направлен график погашения  задолженности за поставленный природный газ согласованный с директором  МУП «Палехский туристский центр.

Основными должниками за тепло остаются: ОБУЗ «Палехская ЦРБ» задолженность составляет 1095 тыс. руб.;  ООО "ЛендЛорд" задолженность  573 тыс. руб.; МЧС долг в размере 202 тыс. руб. Задолженность населения по состоянию на текущую дату составляет 1234 тыс. руб.