|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | gerb |  |
| **СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **Р Е Ш Е Н И Е** | | |

**От 24 декабря 2020 года № 87**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе»**

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе», утверждённой постановлением администрации Палехского муниципального района от 01.11.2013 № 709-п, руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

**РЕШИЛ:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе» принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Палехского муниципального района в 2021 году продолжить работу по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе».

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.

**Председатель Совета Палехского**

**муниципального района А.В. Гусаковский**

**Приложение**

**к решению Совета Палехского**

**муниципального района**

**от 24.12.2020 № 87**

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе»**

В целях создания системы межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур для обеспечения безопасности граждан на территории Палехского муниципального района, была разработана муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в Палехском муниципальном районе», утвержденная Постановлением администрации Палехского муниципального района от 01.11.2013 № 709-п.

Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счёт средств бюджета района. Объём ресурсного обеспечения программных мероприятий на 2020 год составил 60 тыс. рублей.

Исполнители программы:

* отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Палехского муниципального района;
* межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории Палехского муниципального района;
* антинаркотическая комиссия Палехского муниципального района;
* комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
* главы поселений;
* территориальное управление социальной защиты населения по Палехскому муниципальному району;
* Отдел образования администрации Палехского муниципального района;
* ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»;
* пункт полиции №12 межмуниципального отдела МВД РФ «Южский»;
* ФГБ ПОУ «Палехское художественное училище им. М. Горького»;
* ОБУЗ «Палехская ЦРБ»;
* административная комиссия Палехского муниципального района.

Основные направления реализации программы:

1. Антинаркотическая профилактика.

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения в детской и молодёжной среде, а также координации деятельности всех заинтересованных ведомств в Палехском муниципальном районе в июне и ноябре прошли антинаркотические месячники.

С 26 мая по 26 июня 2020 года проводился месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, большинство мероприятий прошли в формате онлайн. В июне в рамках месячника были реализованы акции, флешмобы, минутки здоровья, фотоконкурсы, онлайн-тренировки, онлайн-выставки, беседы, конкурсы рисунков, спортивные челленджи в социальных сетях, показы фильмов и видеороликов антинаркотической направленности, раздача информационных буклетов, размещение заметок о вреде наркомании и табакокурения на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений культуры. В рамках месячника было проведено 53 мероприятия.

В ноябре прошли онлайн-мероприятия: открытый районный онлайн-конкурс видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни «Мой взгляд», районный онлайн-конкурс мини-спектаклей, пропагандирующих здоровый образ жизни, дистанционные просмотры мультфильмов и социальных роликов, уроки здоровья, беседы, обзоры, заметки, выставки, информационно-профилактические и патриотические акции, изготовление оформлены стенды о вреде наркотиков, распространены информационно-методические материалы и заметки по пропаганде здорового образа жизни на сайтах и официальных группах учреждений культуры Палехского района. В рамках месячника было проведено 69 мероприятий.

Также была организована временная занятость несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время. С июня по август в Палехе работал отряд по благоустройству. Велась работа по выявлению лиц, вовлекающих подростков и молодежь в пьянство, распространяющих на территории Палехского района наркотики, а также подростков, употребляющих наркотические и токсические вещества.

Кроме того, в рамках программы был приобретен спортивный инвентарь для награждения победителей и призеров спортивных мероприятий.

2. Организация наружного видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

В рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» был приобретен системный блок для пункта полиции № 12 межмуниципального отдела МВД РФ «Южский».

3. Обеспечение охраны общественного порядка.

В целях обеспечения охраны общественного порядка в 2020 году были застрахованы 6 народных дружинников. Также в конце года планируется материальное поощрение лучших народных дружинников.

Программные мероприятия освещались в газете «Призыв», на сайтах администрации района и учреждений культуры.

До 25.12.2020 года денежные средства по муниципальной программе будут израсходованы в полном объеме.

Работа по данной программе будет продолжена в 2021 году (финансирование программы составит 60,0 тыс. рублей).