СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2019г. N 70

О ходе подготовки отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2019 – 2020 г.г.

В соответствии со ст. 28 Устава Палехского муниципального района,  Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе подготовки отопительного сезона в Палехском муниципальном районе в 2019-2020 г.г. принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета Палехского

муниципального района 		          	                    	          Т.В. Богданова

Приложение

к решению Совета Палехского

муниципального района

от 26.09.2019 № 70

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг.

в Палехском муниципальном районе

Подготовка к отопительному сезону в Палехском муниципальном районе производится в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019-2020, а так же программы проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии созданы  и утверждены  в городском и сельских поселениях на территории Палехского муниципального района.

К отопительному сезону необходимо подготовить 4 котельных (2 газовые в Палехе, 1 в Майдаково, угольная в д. Пеньки).

Котельная д. Пеньки

В настоящий момент готовность котельной в д. Пеньки к отопительному сезону составляет 100%, тепловых сетей - 100 %.

Выполнены работы:

- замена пускателей - 4 шт.

- ремонт выгрузки;

- формирование аварийного запаса материальных средств (трубы, запорная арматура, фланцы).

Тепловые сети

Выполнены работы:

- ревизия запорной арматуры д 50-100 – 15 шт.

- замена теплотрассы в 2-х трубном измерении  по ул. Комсомольская 1,7 п.м.;

Котельная  с. Майдаково

В настоящий момент готовность котельной к отопительному сезону составляет 100%, тепловых сетей - 100%.

Выполнены работы:

- промывка дымоходов;

- заправка реагентов;

- проверка манометров.

Тепловые сети:

- замена ветхих тепловых сетей.

Котельная в п. Палех

С 1 августа 2019 года на территории п. Палех статус единой теплоснабжающей организации приобрел МУП «Палехский туристский центр». МУП ведется работа по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону.

На текущую дату готовность котельной  к отопительному сезону составляет 70%, тепловых сетей - 30%.

Выполнено:

-ремонт паровых котлов КЕ-6,5-14С на котельной в п. Палех

-ремонт экономайзеров ЭП-236  на котельной в п. Палех

-ремонт деаэраторов на котельной в п. Палех

-ремонт ГРУ на котельной в п. Палех

-ремонт газовой запорной и предохранительной арматуры котельной п. Палех

-ремонт пароводяных подогревателей (бойлеров)  на котельной п. Палех

-ремонт питательных насосов на котельной п. Палех- 50%

-ремонт запорной и предохранительной арматуры котельной арматуры котельной п. Палех

-ремонт насосов ХВО на котельной п. Палех

-госповерка приборов КИП и А котельной п. Палех

-замена пускателей на котельной в п. Палех

Предстоит выполнить:

-ремонт сетевых насосов №4,1,3,2 на котельной в п. Палех

-ремонт Na- катион. фильтровна котельной п. Палех

-ремонт ям мокрого хранения соли на котельной п. Палех

-экспертиза промышленной безопасности на техн. Устройство IV 9паропровод)  на котельной п. Палех

-экспертиза промышленной безопасности на техн. Устройство паровой ----котел КЕ -6,5-14С на котельной п. Палех

-экспертиза промышленной безопасности на техн. устройство  ---предохранительный клапан котлов  на котельной п. Палех

-проверка дымоходов в котельной п. Палех

-формирование аварийного запаса материальных средств (трубы, запорная арматура, фланцы и т.п.) на котельной п. Палех

-ремонт запорной арматуры, шт. тепловых сетей в п. Палех

Тепловые сети

Предстоит выполнить к началу отопительного сезона:

- опрессовка теплосетей, п. Палех

- опрессовка теплосетей от котельной ООО "Палехская мануфактура", п. Палех.

-замена запорной арматуры в колодце и части тубы в ТК-10 по ул. Баканова рядом со зданием почты и  в ТК -2 ул. Зиновьева рядом с ТЦ «Высшая лига»

На подготовку котельной МУП «Палехский туристский центр» была предусмотрена субсидия в размере 932 505 руб. В настоящее время денежные средства перечислены. Решается вопрос о предоставлении еще 500 тыс. руб.

Работа по подготовке к отопительному сезону многоквартирных домов проводится в соответствии с актами весеннего осмотра. Все выполняемые работы оформляются актами и подписываются собственниками жилых помещений. Ремонтные работы, предусмотренные в тарифах на содержание и ремонт жилого помещения, утвержденные собственниками, будут выполнены до окончания срока действия тарифа, в котором работы запланированы.

Частично завершены работы по текущему ремонту многоквартирных домов:

- ремонт кровельного полотна на сумму  202,5 тыс. руб.;

- ремонт оконных и дверных заполнений на сумму 19,63 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления на сумму 170,9 тыс. руб.;

- ремонт системы водопровода на сумму 7,12 тыс. руб.;

- ревизия задвижек, промывка систем отопления на сумму 19,18 тыс. руб.;

-ремонт отмостки сумму 28,74 тыс. руб.

На особом контроле администрации находятся вопросы заключения договоров на электроснабжение и газоснабжение котельной. 16.09.2019 заключен договор поставки электрической энергии. Подача электроэнергии на котельную возобновлена с 17.09.2019. На стадии заключения находится договор на поставку газа.

По отоплению заречной части Палеха принято решение, что с началом отопительного сезона 2019-2020 гг будет запущенна котельная ООО «Палехская мануфактура». До конца текущего месяца планируется заключение договора на поставку тепла потребителям между ООО «Палехская мануфактура» и МУП «Палехский туристский центр».

В настоящее время ведется работа по передаче в концессию объектов теплоснабжения п. Палех.

С 1 октября МУП будет являться единой теплоснабжающей организацией еще и в д. Пеньки Пановского сельского поселения. Для прохождения отопительного сезона потребуется – 600 тн угля. В настоящее время договор на поставку угля заключен, до 31.12.2019 будет закуплено 260т угля. На остальной объем будет проведен аукцион.

Стоит отметить, что котельная д.Пеньки практически выработала свой ресурс и для решения этой проблемы, администрацией района совместно с потенциальным инвестором прорабатывается вопрос строительства блочно-модульной газовой котельной. Уже проведена работа по актуализация схемы теплоснабжения, предусматривающая переход от угольной котельной к газовой. Подготовлена инвестиционная программа и в настоящее время проходит согласования. Строительство запланировано на 2020 год.

Подготовка к отопительному сезону на территории Майдаковского и Пановского сельских поселений идет в плановом режиме. На территории Палехского городского поселения имеются отставания от графика, вызванное сменой единой теплоснабжающей организацией.

В настоящее время уже начата подготовка документов для представления в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

К предстоящему отопительному сезону на объектах водоснабжения запланированы подготовка водопроводных сетей в количестве 350 п.м. из них выполнено на текущую дату 86%.

На сегодняшний день предприятия, не являющиеся ресурсоснабжающими  на предстоящий отопительный сезон имеют задолженность за  потребленные    ТЭР:

за уголь  - 23853,00 тыс. руб.;

за природный газ – 7993,00 тыс. руб.