СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2017 г. № 67

«Информация о газификации в Палехском

муниципальном районе»

Руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. «Информацию о газификации Палехском муниципальном районе» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

Председатель Совета Палехского

муниципального района 						Т.В. Богданова

Приложение

к решению Совета

Палехского муниципального района

от 24.07.2017 № 67

Информация о газификации в Палехском муниципальном районе

Пановское  сельское поселение

Объект: Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Соймицы, д. Починок

Данный объект включен в «Схему газоснабжения и газификации Палехского района», утвержденную на перспективу Газпромом и администрацией Палехского муниципального района.

При реализации проекта предполагается строительство межпоселкового газопровода до с. Соймицы – 4500 м и распределительного газопровода низкого давления – 5500 м, газификация 53 частных домовладений.

В настоящее время при долевом участии некоммерческого партнерства граждан, потребительским кооперативом «Пеньки» изготовлена проектная документация «Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Соймицы, д. Починок». Неутвержденная стоимость строительства газификации: 11 458,7 тыс. руб.

После получения положительных заключений государственных экспертиз Заявка будет направлена в 2018 году в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области о включении строительства в 2019 году в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» в целях строительства объекта на бюджетные средства.

В целях завершения проектирования ближайшее время потребуются дополнительные средства для проведения экспертизы. Рассмотрение вопроса выделения денежных средств из бюджета района на государственную экспертизу возможно на проектно-сметную документацию, находящуюся в муниципальной собственности района.

Решением Совета Палехского муниципального района от 22 декабря 2016 года № 99 «О бюджете Палехского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение государственной экспертизы межпоселкового газопровода до с. Соймицы.

Строительство объекта «Газовая котельная в д. Пеньки Палехского района»

Направлена заявка в Департамент строительства и архитектуры Ивановской области на выделение субсидии в 2017 году в рамках  подпрограммы «Развитие газификации Ивановской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Палехского района».

Одновременно с вышеуказанной заявкой были направлены письма в Правительство Ивановской области о рассмотрении возможности предоставления субсидии.

Объект: Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Ульяниха

При долевом участии некоммерческого партнерства граждан, потребительским кооперативом «Ульяна» изготовлена ПСД на газификацию д. Ульяниха, в настоящее время документация проходит экспертизу, дополнительно потребуются средств на получение положительного заключения государственной экспертизы 281,0 тыс. рублей. Неутвержденная стоимость строительства газификации 1 820 тыс. руб.

Раменское сельское поселение

Строительство газораспределительной сети для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Красное

Газификация села Красное будет выполнена ОАО «Газпром газораспределение Иваново» по Инвестиционной программе в 2017 году. С целью реализации данного проекта по указанной программе идет закупка оборудования, выполняются работы по внутреннему газоснабжению: заключено 30 договоров с членами кооператива, 20 монтажей выполнено.

На конец июля текущего года планируется начало строительства распределительных сетей низкого давления 2498,2 м и межпоселкового газопровода высокого давления 636 м, с вводами к жилым домам, за счёт средств Газпрома в объёме 5 443,6 тысяч рублей.

Работы будут выполнены по Проекту, разработанному на средства кооператива граждан «Красное», стоимостью с учётом проведения государственной экспертизы 1 031,0 тысяч рублей.

Газификация деревень Клетино-Овсянницы-Кузнечиха-Воробино-Шалимово-Пахотино-Понькино-Рудильницы-Матюкино

ПСД распределительных сетей газификации деревень Клетино-Овсянницы-Кузнечиха-Воробино-Шалимово-Пахотино-Понькино-Рудильницы-Матюкино выполняется потребительским кооперативом по газификации «Раменский» на средства граждан. Протяженность распределительных сетей 12,6 км, количество абонентов 123 домовладения. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется во втором квартале 2017 года.

В целях реализации данного проекта в рамках одной из программ по газификации, ПСД разбивается на этапы. (Информация об этапах будет отражена в Общих сведениях проекта и чертежах, сводные сметные расчеты будут выполнены по каждому этапу отдельно).

По информации Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, межпоселковый газопровод,  протяженностью 8,5 км Клетино-Овсянницы-Кузнечиха-Воробино-Шалимово-Пахотино-Понькино-Рудильницы-Матюкино включен в Проект Инвестиционной программы Газпрома «Развитие газоснабжения и газификации Ивановской области» на период 2016 – 2020 г.г. - проектирование на 2017г. - 2018г. и строительство на 2019г.-2020г.

Объект: Строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Дягилево

При долевом участии граждан изготовлена ПСД газификации д. Дягилево, в настоящее время документация сдана на экспертизу. Неутвержденная стоимость строительства 778,0 тыс. руб.

Майдаковское сельское поселение

Строительство газораспределительной сети для газификации жилых домов с. Крутцы, Ивановская область, Палехский район

Получены положительные заключения государственной экспертизы по газификации д. Крутцы, длина сетей составляет 3,05 км, 45 абонентов. Принято предложение о включении строительства объекта в рамках Инвестиционной программы ОАО «Газпрома» на 2018 г. Стоимость строительства 6 914,6 тыс. руб.