СОВЕТ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2014 г. № 34

О ходе выполнения решения Совета Палехского

муниципального района от 29.06.2010 г. № 54 «Об утверждении мероприятий по выполнению наказов избирателей,

высказанных в ходе подготовки к выборам  депутатов

органов местного самоуправления Палехского

муниципального района 14.03.2010 года»

Руководствуясь ст. 28 Устава Палехского муниципального района, Совет Палехского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе выполнения решения Совета Палехского муниципального района от 29.06.2010 г. № 54 «Об утверждении мероприятий по выполнению наказов избирателей, высказанных в ходе подготовки к выборам  депутатов органов местного самоуправления Палехского муниципального района 14.03.2010 года» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу момента его принятия.

Глава Палехского

муниципального района                                    Т.В. Богданова

Приложение  к решению Совета

Палехского муниципального района

от 28.03.2014 г.  № 34

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по выполнению наказов избирателей, высказанных в ходе подготовки к выборам  депутатов

органов местного самоуправления Палехского муниципального района  « 27 »  март 2014 года

| № п/п | н а к а з ы | мероприятия | срок исполнения | выполнение наказов | финансирование | исполнитель | контроль за исполнением | всего потребуется на реализацию наказа в тыс.руб. | заложено на исполнение в бюджете района на текущий год | результата выполнения наказа в текущем году, (за прошедший год)» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сакулинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - отремонтировать автомобильные дороги местного значения в не границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района - организовать выездное обслуживание жителей работниками сбербанка - организовать дополнительный рейс муниципального транспорта до п. Палех | - обследование дорог; - определение объемов работ; - ремонтные работы. проработать вопрос с дополнительным офисом Шуйского отделения Сбербанка России проработать вопрос совместно с ИП Красильниковым Н.Д., проанализировать пассажиропоток для определения степени необходимости дополнительного рейса | 2010-2015 2010 2010 | Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог. Отремонтирован выборочно участок а/д Сакулино-Залесье в 2012 г., в 2013 г. Отремонтировано500 п.м. дороги. Вопрос со сбербанком проработан, технической возможности не имеют. Проведен анализ пассажиропотока. Необходимости в дополнительных рейсах нет. | бюджет района, дорожный фонд Ивановской области | ОМХ ОЭ и И ОМХ | постоянная комиссия по социальной политике |  |  | Отремонтирован выборочно участок а/д Сакулино-Залесье в 2012 г., в 2013 г. Отремонтировано 500 п.м. дороги. |
| Раменское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - отремонтировать автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района от поворота до Костюхино, подъезд к д. Бурдинка | - обследование дорог; - определение объемов работ; - ремонтные работы | 2010-2015 | Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог, в 2012 г. произведён ремонт а/д подъезд к д. Костюхино. | бюджет района, дорожный фонд Ивановской области | ОМХ | постоянная комиссия по социальной политике | Ремонт Подъезда к д. Костюхино - 2 500,0 тыс.руб. Ремонт Подъезда к д. Рудильницы – 200, тыс. руб | Дорожный фонд ПМР -2 700,0 тыс.руб. | Отремонтированы: мост в 2011г. д. Воробино, ТП на а/д в 2012 г. д. Костюхино, а/д Кузнечиха-Воробино, Клетино – Иваново-Ильино. В 2013 году выполнен ремонт участка дороги Раменье-Лужки и про-должен ремонт а/д Клетино –Иваново- Ильино. 2014 г. А/д Клетино – Иваново-Ильино – вырубка кустарника вдоль дороги . |
| 3. | - обследование автомобильных дорог межмуниципального значения Шуя – Клетино - Понькино | - обследование дорог; - подготовка письма в Департамент дорожного хозяйства Ивановской области на предмет капитального ремонта дорог | 2010 | Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог. | областной бюджет | ОМХ | постоянная комиссия по социальной политике |  |  | В 2011г. ликвидирован грунтовый разрыв д. Харитоново - д. Клетино, в 2012 г. Реконструи-рована а/д Подъезд к Лужкам, на а/д Шуя-Клетино-Понькино проводятся мероприятия по содержанию. |
| 4. | - завершить газификацию с. Подолино (блочная котельная для детсада) | - заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области» | 2012 | Объект включён в районную муниципальную подпрограмму «Развитие газификации Палехского района». Направлена заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области» | софинансиро -вание | ОМХ | постоянная комиссия по социальной политике | 4352,0 тыс.руб. (в ценах 2010 г.) 5720,0 тыс.руб. (в ценах 2014 г.) |  |  |
| Пеньковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - газифицировать центральную усадьбу д. Пеньки и д. Колзаки | - заявка на строительство газификации д. Пеньки и д. Колзаки в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области»; - проработать вопрос с включением в инвестиционную программу Газпрома | 2013 | Объект включён в муниципальную подпрограмму «Развитие газификации Палехского района». Заключены договоры на разработку ПСД распределительного газопровода, межпоселкового газопровода, центральной котельной . После изготовления проектов будет прорабатывается вопрос включения объекта в заявку Газпрома в составе программ газификация регионов РФ на 2012-2015г.г. на 2014 год | софинансиро -вание | ОМХ | постоянная комиссия по социальной политике | 1 827,2 тыс.руб. на разработку ПСД | - | - |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 году ремонт на а/д Пеньки - Юркино |
| Пановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | - завершение газификации д. Паново (многоквартирные дома и учреждения соцсферы) | - принятие мер по возврату денежных средств по решению Арбитражных судов, - заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие газификации Ивановской области» | 2010 2013 | Объект включён в в муниципальную подпрограмму «Развитие газификации Палехского района». Направлена заявка в Департамент строительства и архитектуры о включении в областную подпрограмму. Переведены МКД на индивидуальное отопление по программе Департамента ЖКХ «Вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения» | софинансиро –вание | ОМХ | постоянная комиссия по социальной политике | модульная котельная МКС S2 04.15.300.112 (для школы) 7349,4 тыс. руб. в текущих ценах 2014 года. | - | Введены в эксплуатацию объекты: распределительный газопровод по д. Паново (2 очередь); газификация котельной сельского клуба; газификация МКД; газификация котельных ФАПа и адм. с/п. |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 году отремонтирована а/д Подъезд к д. Морыгино |
| Майдаковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | - газификация с. Майдаково; - оказать содействие по эксплуатации общественной бани в с. Майдаково - отремонтировать автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах Палехского муниципального района | - изготовление ПСД на газификацию с. Майдаково; - газификация с. Майдаково - поиск инвесторов; - помощь в оформлении документов на право собственности на объект - обследование дорог; - определение объемов работ; - ремонтные работы | 2010 2013 2010 2010 2011-2015 | Введена в эксплуатацию «Газификация с. Майдаково (2 очередь), сдан 6-й этап, устраняются недоделки. Инвестор найден, здание бани продано. Начата реконструкция здания бани, работы заморожены. Проводятся ежегодные весенние и осенние обследования дорог. | софинансиро -вание бюджет района бюджет дорожного фонда | ОМХ Глава адм. Майдаковского сельск. посел. ОМХ ОМХ | постоянная комиссия по социальной политике |  |  | Отремонтированы в 2012г. - подъезды к д. Конопляново |
|  | Реконструкция Подъезда к Ковшово | - направлена заявка на включение объекта в государственную подпрограмму «Развитие транспортной системы Ивановской области» | 2014 г. |  | Дорожн ные фонды: муниципаль-ный, региональный федеральный |  |  | 70,0 тыс. руб.; 6 703,0 тыс. руб. |  |  |
|  | Заключён муниципальный контракт на изготовление ПСД реконструкции Подъезда к Свергино |  | 2013 г. |  | бюджет дорожного фонда, бюджет района |  |  | 1317,4 тыс. руб 146,4 тыс. руб |  |  |