| ### АДМИНИСТРАЦИЯ ### ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |

от 12.11.2019 № 663-п

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства В целях реализации плана-графика реализации мероприятий («дорожная карта») по развитию малого и среднего предпринимательства на 2019-2020 годы к Соглашению о взаимодействии между Правительством Ивановской области и АО «Корпорация «МСП» от 06.06.2016 №С-173, руководствуясь Уставом Палехского муниципального района, администрация Палехского муниципального района постановляет: 1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению. 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Палехского муниципального района в сети «Интернет». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Палехского муниципального района Кузнецову Светлану Ивановну.

| Глава Палехского муниципального района |  | И.В. Старкин |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Палехского муниципального района от 12.11.2019 № 663-п |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План мероприятий ("дорожная карта") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия |  | Ответственные структурные подразделения муниципального образования Ивановской области |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в действующий нормативный правовой акт (далее - НПА), регулирующий порядок учета и ведения реестра муниципального имущества в части установления формата, состава и объема сведений об объектах, подлежащих размещению на сайтах в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также сроков размещения, актуализации таких сведений |  | выполнено 20.02.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.2. | Принятие НПА, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества |  | выполнено 25.10.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.3. | Принятие НПА, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества |  | выполнено 25.10.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.4. | Приведение ранее принятых в муниципальном образовании НПА, указанных в пп. 1.2-1.3, в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 N 185-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 N 645 |  | выполнено 30.10.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка и утверждение методики оценки эффективности использования муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными учреждениями, предприятиями, включающую: - порядок проведения оценки эффективности использования имущества; - показатели эффективности использования муниципального имущества; - методика оценки эффективности использования имущества. | 05.11.2019 | 01.03.2020 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.6. | Внесение изменений в программу по управлению муниципальным имуществом (при отсутствии - в программу по развитию малого и среднего предпринимательства) предусмотрев: - комплекс мер, направленных на использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); - показатели использования имущественного потенциала публично-правового образования для оказания имущественной поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших объектов в реестр имущества, или иное). | 05.11.2019 | 01.03.2020 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.7. | Создание рабочей группы муниципального образования Ивановской области по имущественной поддержке субъектов МСП, в целях организации деятельности в рамках обозначенного направления |  | выполнено 08.07.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.8. | Направление в рабочую группу Ивановской области отчета по исполнению мероприятий, предусмотренных в подпунктах 1.1-1.7 | 05.11.2019 | 05.03.2020 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 2. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение графика проведения заседаний рабочей группы муниципального образования Ивановской области | 05.11.2019 | 01.02.2020 |  | Управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.2. | Утверждение графика проведения заседаний балансовых и бюджетно-финансовых комиссий с участием руководителя муниципального предприятия или учреждения по вопросу использования имущества предприятия или учреждения | 05.11.2019 | 01.02.2020 |  | Финансовый отдел, управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение анализа реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов | 05.11.2019 | 01.03.2020 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.4. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих обследованию | 05.11.2019 | 01.03.2020 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение обследования объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.4 (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации) |  | выполнено 25.09.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.6. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению |  | выполнено 25.09.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.7. | Направление сведений, указанных в подпункте 2.6, в рабочую группу муниципального образования Ивановской области в целях рассмотрения, выработки рекомендаций и представления в рабочую группу Ивановской области |  | выполнено 25.09.2019 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 3. Расширение имущественной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закрепленными на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом решения, принятого рабочей группой Ивановской области на основании материалов, представленных согласно подпункту 2.7 |  | ежегодно до 1 октября |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.2. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень, а также направление указанной информации в орган, уполномоченный на ее внесение в распределенную автоматизированную информационную систему государственной поддержки МСП (РАИС) | 05.11.2019 | 01.04.2020 |  | Управление муниципального хозяйства администрация Палехского муниципального района |  |  |  |  |