## Лист1
Утверждаю
Временно исполняющий полномочия Главы Палехского муниципального района С.В.Лелюхина
муниуипального района
С.В.Лелюхина
[5 empty] | . | "______"____________ 2017 |  | 2024
К О М П Л Е К С Н Ы Й П Л А Н
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Палехского муниципального района
(городского округа, муниципального района)
к работе в осенне-зимний период 2024- 2025 годов
№ п/п | Содержание мероприятий, местонахождение объекта | Объем запланированных работ (тыс. м2; ед.; км, м ) | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание
|  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | Местный бюджет | Средства предприятий | Другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
1.1 | Палехское городское поселение |  |  | 4685.4 | 0 | 1105 | 3580.4
| Капитальный ремонт |  |  | 3580.4 |  |  | 3580.4 | спецсчет по капремонту МКД
| Капитальный ремонт отмостки | 1 | до 01.10.2024 | 580.4 |  |  | 580.4 | спецсчет по капремонту МКД
| Капитальный ремонт межпанельных швов | 5 | до01.10.2024 | 3000 |  |  | 3000 | спецсчет по капремонту МКД
| Текущий ремонт |  |  | 1105 |  | 1105
| Ремонт системы отопления | 6 | до 01.10.2024 | 300 |  | 300
| Ремонт системы водопровода | 6 | до 01.10.2024 | 180 |  | 180
| Ремонт дымохода и шахт выходов на крышу | 2 | до 01.10.2024 | 85 |  | 85
| Ревизия задвижек отопления, промывка системы отопления | 12 | до 01.10.2024 | 260 |  | 260
| Ремонт системы канализации | 4 | до 01.10.2024 | 50 |  | 50
| Ремонт оконных и дверных заполнений | 12 | до 01.10.2024 | 50 |  | 50
| Ремонт подъездов, тамбуров, козырьков | 6 | до 01.10.2024 | 180 |  | 180
2 | СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО "Тепло Людям.Палех", ООО "ТЭС", ООО" МИЦ"
2.1 | Палехское городское поселение
| Котельные (ед.) всего подготовить | 2 | до 01.07.2024
в т.ч. ЖКХ муниципальных образований
Текущий ремонт
| Ремонт запорной арматуры водогрейного котла КЕВ-6,5-14 № 1, 2, 3 | 3 | до 01.06.2024 | 38092
| Ремонт экономайзеровЭБ2-223И (шт) | 2 | до 01.06.2024 | 3424
| Ремонт Na- катион. фильтров (шт.) | 2 | до 01.06.2024 | 8536.46
| Ремонт сетевых насосов № 1,2,3,4 | 4 | до 01.07.2024 | 74332.9
| Ремонт пароводяных подогревателей № 1,3 | 1 | до 01.07.2024 | 27820
| Ремонт дымосов № 1, 2, 3 (шт) | 3 | до 01.07.2024
| Ремонт ГРУ (шт) | 1 | до 01.08.2024
| Ремонт деаэраторов (шт) | 2 | до 01.07.2024 | 3424
| Реконструкция (модернизация)-установка котла |  | до 01.07.2024 | 3202.31 |  | 3202.31
| Ремонт вентиляционного оборудования № 1, 2, 3 (шт) | 3 | до 01.07.2024
| Ремонт насосов сетевых№ 3, 4, 5 (шт) | 3 | до 01.7.2024 | 74332.9
| Вспомогательного оборудования |  | 2024г | 81 |  | 81
2.2. | Майдаковское сельское поселение
Текущий ремонт
| Замена участка теплотрассы ТК-3 до ТК-4 |  | 2024 | 878.379
| Замена участка теплотрассы ТК-38 до в д.8 ул.Северная |  | 2024 | 254.61
2.3. | Палехское городское поселение
Тепловые сети
| ТК-19 - ул. Зубковых д 1. | июнь 2024
| ТК-18 - ул. Зубковых д. 3 | июнь 2024
| Больничный двор | июнь 2024
| от ТК-25 до ТК-27 | июль 2024
| ТК-7а - ул. Баканова д.13 | июль 2024
| Ремонт компенсатора т- ул. Баканова д. 30 | август 2024
2.4. | Реконструкция и ремонт тепловых сетей | 0.262 | 3 кв.2024 | 1355.396 |  |  | 1355.396
3. | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. | Насосные станции водопровода
Палехское городское поселение
Капитальный ремонт
| Ремонт водопроводных сетей при устранении аварии, требующих замене сетей ДУ 100-250 |  | 2024 | 218.28 |  | 218.28
| Система контроля доступа ул.Производственная 3 | 1 | 2024 | 77 |  | 77
Сельское поселение
Ремонт водопроводных сетей при устранении аварии, требующих замене сетей ДУ 100-250
| Монтаж шкафов управления на скважинах | 5 | 2024 | 50 |  | 50
3.3. | Замена ветхих водопроводных сетей
4 | СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
4.1. | Очистные сооружения канализации
| Строительство новых отчистных сооружений | 1 | 2024 | 359755.327
4.2. | Канализационные насосные станции
| Строительсво | 5 | 2024 | 42370.79
| Восстановление нарушенной тепловой изоляции |  |  | 48.9 |  | 48.9