Приложение 1
к постановлению администрации

Палехского муниципального района
 от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_\_

План мероприятий
по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров

на территории Палехского муниципального района в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители | Отметка овыполнении |
| 1. В подготовительный период |
| 1 | Разработать План мероприятий по обеспечению пожарнойбезопасности территории поселений, предприятий,организаций в пожароопасный период 2017 года |  | Главы поселений, отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района(далее ОГХ)руководители предприятий,организаций, учреждений |  |
|  | До 25.04.2017 |  |
| 2 | Обеспечить организацию и контроль за выполнением Плана впожароопасный период 2017 года на территории поселения,организации, предприятия |  | Управление безопасности и мобилизационной работы администрации Палехского муниципального района ( далее УБ и МР), ОГХ, главы поселений, руководителипредприятий, организаций,учреждений |  |
|  | До 05.05.2017 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Уточнить (откорректировать) План действий попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации. |  | Начальник УБ и МР |  |
|  | До 10.05.2017 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Подготовить и провести штабную тренировку по теме: «Действиеорганов управления по защите населения и территории привозникновении чрезвычайных ситуации, вызванных природнымипожарами» |  | Председатель КЧС и ОПБ района,Начальник УБ и МР |  |
|  | До 15.05.2017 |  |
|  |  |  |
| 5 | Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых дляликвидации угрозы ЧС вызванной пожаром природного илитехногенного характера. |  | Председатель КЧС и ОПБ района, Начальник УБ и МР |  |
|  | До 15.05.2017 |  |
|  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организовать опашку территорий населенных пунктов спривлечением владельцев тракторной техники (на договорнойоснове) | Вподготовительныйпериод | Главы поселений, ОГХ |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 7 | Очистить территории населенных пунктов, предприятий,организации, прилегающие территории от сухостоя, горючихматериалов, мусора. |  | Главы поселений, ОГХ,руководители предприятий,организаций, учреждений |  |
|  | До 15.05.2017 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 8 | Уточнить зоны возможных пожаров, количество домов, спискисемей, попадающих в эти зоны. | До 15.05.2017 | Главы поселений, ОГХ |  |
|  |  |  |
| 9 | Подготовить системы противопожарного водоснабжения,подъезды к искусственным водоемам для забора водыпожарными автомобилями на территориях населенных пунктов,предприятии, организации района | До 15.05.2017 | Главы поселений, ОГХ,руководители предприятий,организаций, учреждений |  |
|  |
| 10 | Уточнить порядок оповещения населения, состав сил и средств,привлекаемых к оповещению в пожароопасный период . |  | УБ и МР, ЕДДС, ОГХ,главы поселений |  |
|  | До 10.05.2017 |  |
| 11 | Организовать взаимодействие с организациями всех формсобственности, привлекаемыми в пожароопасный период |  | УБ и МР, ЕДДС, ОГХ,главы поселений |  |
|  | До 10.05.2017 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Информирование населения , о действиях при обнаружении возгорания, а также о лесопожарной обстановке в районе |  в течениипожароопасногопериода | УБ и МР, ОГХ,главы поселений |  |
|  |  |
|  |  |  |