Приложение 1  
к постановлению администрации

Палехского муниципального района  
 от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №\_\_\_\_\_

План мероприятий  
по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных пожаров

на территории Палехского муниципального района в 2017 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| 1. В подготовительный период | | | | |
| 1 | Разработать План мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности территории поселений, предприятий, организаций в пожароопасный период 2017 года |  | Главы поселений, отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района  (далее ОГХ)  руководители предприятий,  организаций, учреждений |  |
|  | До 25.04.2017 |  |
| 2 | Обеспечить организацию и контроль за выполнением Плана в  пожароопасный период 2017 года на территории поселения,  организации, предприятия |  | Управление безопасности и мобилизационной работы администрации Палехского муниципального района ( далее УБ и МР), ОГХ, главы поселений, руководители  предприятий, организаций,  учреждений |  |
|  | До 05.05.2017 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Уточнить (откорректировать) План действий по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации. |  | Начальник УБ и МР |  |
|  | До 10.05.2017 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Подготовить и провести штабную тренировку по теме: «Действие органов управления по защите населения и территории при  возникновении чрезвычайных ситуации, вызванных природными  пожарами» |  | Председатель КЧС и ОПБ района,  Начальник УБ и МР |  |
|  | До 15.05.2017 |  |
|  |  |  |
| 5 | Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для  ликвидации угрозы ЧС вызванной пожаром природного или  техногенного характера. |  | Председатель КЧС и ОПБ района,  Начальник УБ и МР |  |
|  | До 15.05.2017 |  |
|  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организовать опашку территорий населенных пунктов с  привлечением владельцев тракторной техники (на договорной  основе) | В  подготовительный  период | Главы поселений,  ОГХ |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 7 | Очистить территории населенных пунктов, предприятий,  организации, прилегающие территории от сухостоя, горючих  материалов, мусора. |  | Главы поселений, ОГХ,  руководители предприятий,  организаций, учреждений |  |
|  | До 15.05.2017 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 8 | Уточнить зоны возможных пожаров, количество домов, списки  семей, попадающих в эти зоны. | До 15.05.2017 | Главы поселений,  ОГХ |  |
|  |  |  |
| 9 | Подготовить системы противопожарного водоснабжения,  подъезды к искусственным водоемам для забора воды пожарными автомобилями на территориях населенных пунктов,  предприятии, организации района | До 15.05.2017 | Главы поселений, ОГХ,  руководители предприятий,  организаций, учреждений |  |
|  |
| 10 | Уточнить порядок оповещения населения, состав сил и средств,  привлекаемых к оповещению в пожароопасный период . |  | УБ и МР, ЕДДС, ОГХ,  главы поселений |  |
|  | До 10.05.2017 |  |
| 11 | Организовать взаимодействие с организациями всех форм  собственности, привлекаемыми в пожароопасный период |  | УБ и МР, ЕДДС, ОГХ,  главы поселений |  |
|  | До 10.05.2017 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Информирование населения , о действиях при обнаружении возгорания, а также о лесопожарной обстановке в районе | в течении  пожароопасного  периода | УБ и МР,  ОГХ,  главы поселений |  |
|  |  |
|  |  |  |