**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 8 мая 2025 г. N 1166-р**

1. Утвердить прилагаемый [план](#Par25) мероприятий противодействия нелегальной занятости в Российской Федерации на 2025 - 2027 годы (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить реализацию [плана](#Par25).

3. Минтруду России осуществлять контроль за выполнением плана и ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации комплексный доклад о реализации [плана](#Par25).

4. Реализация [плана](#Par25) осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников соответствующих федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

5. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и организациям, ответственным за реализацию [плана](#Par25), обеспечить в пределах компетенции его реализацию.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 8 мая 2025 г. N 1166-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ**

**В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2025 - 2027 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Разработка (актуализация) региональных планов по противодействию нелегальной занятости в Российской Федерации на 2025 - 2027 годы | разработаны (актуализированы) планы по противодействию нелегальной занятости в субъектах Российской Федерации на 2025 - 2027 годы | доклад в Правительство Российской Федерации | 30 мая 2025 г. | Минтруд России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  региональные комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 2. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности гражданами с нарушением порядка оформления трудовых отношений, установленного законодательством Российской Федерации | выявлены и устранены причины и условия, способствующие совершению правонарушения | доклад в Правительство Российской Федерации,  информационное письмо в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах,  доклад в Минтруд России | 15 июля 2025 г.  (далее - один раз в полгода) | Роструд,  МВД России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 3. | Ведение реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости | получена актуальная информация о работодателях, у которых выявлены факты нелегальной занятости | доклад в Минтруд России | 25 июля 2025 г.  (далее - ежеквартально) | Роструд |
| 4. | Подготовка методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по вопросам легализации трудовых отношений | утверждены методические рекомендации по алгоритму работы региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости после апробации в 7 пилотных регионах | информационное письмо в субъекты Российской Федерации с приложением к нему методических рекомендаций, доклад в Минтруд России | 10 августа 2025 г. | Роструд,  Социальный фонд России,  ФНС России,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" |
| 5. | Наделение полномочиями межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости по составлению протоколов об административном правонарушении за неявку работодателей на заседания межведомственных комиссий | рассмотрен вопрос целесообразности введения административной ответственности за неявку работодателей на заседание межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости | доклад в Правительство Российской Федерации | 1 ноября 2025 г. | Минтруд России,  Минэкономразвития России,  Роструд |
| 6. | Мониторинг деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости | осуществлен анализ проведенной работы межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости (по данным ФНС России) о работодателях, у которых выявлены факты нелегальной занятости | доклад в Минтруд России | 15 июля 2025 г.  (далее - один раз в полгода) | Роструд |
| 7. | Проработка вопросов по повышению эффективности работы межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости | разработаны дополнительные меры по повышению эффективности работы межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости | доклад в Правительство Российской Федерации | 1 ноября 2025 г. | Минтруд России,  Роструд,  ФНС России,  МВД России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 8. | Анализ практики недопущения подмены трудовых отношений гражданско-правовыми отношениями | подготовлены предложения по недопущению фактов подмены трудовых отношений гражданско-правовыми отношениями | доклад в Правительство Российской Федерации | 1 ноября 2025 г. | Минтруд России,  Минэкономразвития России,  Минюст России,  Роструд,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" |
| 9. | Мониторинг реализации приказа Минтруда России об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | внесены изменения в соответствующий приказ Минтруда России | доклад в Правительство Российской Федерации | 25 декабря 2025 г. | Минтруд России,  Минэкономразвития России,  Роструд |
| 10. | Проведение анализа численности неработающих граждан трудоспособного возраста | определена половозрастная структура неработающих граждан трудоспособного возраста | доклад в Минтруд России | 15 июля 2025 г.  (далее - один раз в полгода) | Роструд,  Социальный фонд России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  ФОМС,  ФСИН России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 11. | Проработка предложений по мероприятиям, направленным на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста | разработан комплекс мероприятий, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста | доклад в Правительство Российской Федерации | 1 марта 2026 г. | Минтруд России,  Роструд,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 12. | Проведение мониторинга выявления нелегальной занятости | актуализированы сведения по фактам нелегальной занятости, определены географические и отраслевые границы распространения нелегальной занятости, проведен анализ состава и признаков выявленных административных правонарушений, подведены промежуточные итоги достижения целевых показателей | доклад в Правительство Российской Федерации,  информационное письмо в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах,  доклад в Минтруд России,  информационное письмо в исполнительные органы субъектов Российской Федерации | ежеквартально,  до 20-го числа месяца, следующего за очередным кварталом | Роструд,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 13. | Проведение оценки потенциальной численности граждан в нелегальной занятости по субъектам Российской Федерации. Анализ достижения целевых показателей по выводу граждан из нелегальной занятости | составлен рейтинг субъектов Российской Федерации по достижению целевого показателя по выводу граждан из нелегальной занятости | информационное письмо в субъекты Российской Федерации с приложением к нему результатов рейтинга | 1 июля 2025 г.  (далее - ежегодно) | Минтруд России,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Роструд,  Социальный фонд России,  ФСИН России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 14. | Определение значений целевых показателей по выявлению нелегальной занятости для субъектов Российской Федерации в целом на 2027 - 2029 годы в соответствии с методикой оценки потенциальной численности граждан в теневой занятости и целевые показатели по выявлению теневой занятости, утвержденной протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 24 августа 2023 г. N 27 | установлены соответствующие целевые показатели | доклад в Правительство Российской Федерации | 1 ноября 2026 г. | Минтруд России,  Роструд,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 15. | Проведение информационно-разъяснительной работы с работниками и работодателями по вопросам снижения нелегальной занятости и легализации трудовых отношений, а также ответственности за нарушение трудового законодательства | повышена правовая грамотность работников и работодателей | доклад в Правительство Российской Федерации,  информационное письмо в аппараты полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах,  доклад в Минтруд России | ежеквартально,  до 20-го числа месяца, следующего за очередным кварталом | Роструд,  МВД России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 16. | Проведение с социальными партнерами на федеральном и региональном уровнях анализа хода реализации настоящего плана и подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в случае выявления недостаточности нормативной базы в сфере нелегальной занятости | обеспечена координация работы по борьбе с нелегальной занятостью в Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | 1 февраля 2026 г.  (далее - ежегодно) | Минтруд России,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ",  Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" |
| 17. | Анализ лучших практик деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости и распространение их опыта работы в субъектах Российской Федерации | обеспечено повышение эффективности деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости | доклад в Минтруд России | 15 февраля 2026 г.  (далее - ежегодно) | Роструд,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 18. | Проработка вопроса наделения межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости полномочиями по вынесению решения о включении в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости | проведен анализ правоприменения [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=495040) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. N 1927 "Об утверждении Правил ведения реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости" | доклад в Правительство Российской Федерации | 25 марта 2026 г. | Минтруд России,  Роструд,  ФНС России,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ",  Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России" |